ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ Беляевской СОШ

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Январь 2013 | Директор школы О.А. Меркушева | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Март 2014 | Руководитель рабочей группы Л.Ю. Жигулёва | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через мероприятия ШМС по проблеме введения ФГОС ООО | Поэтапно, 2014-2015 уч. год | Зам. директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | ИОП педагогичес-ких работников |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 01.11.2014 | Директор школы О.А. Меркушева | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО | 01.06.2014 | Методичес-кий совет школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Совещание при директоре школы «Готовность школы к внедрению ФГОС ООО» | Май 2015 г | Директор школы О.А. Меркушева | Определение уровня готовности школы к внедрению ФГОС ООО | Протокол совещания |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, 2014-2015 у.г. | Зам. директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы основного общего образования в соответствии с примерными образовательными программами | Сентябрь 2014 г | Директор школы О.А. Меркушева | Создание ООП ООО | Приказ о разработке проекта ООП ООО |
| 9 | Обсуждение проекта и утверждение основной образовательной программы | Январь -февраль 2015 г | Директор школы О.А. Меркушева Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Наличие ООП ООО | Протокол ПС Приказ об утверждении ООП ООО |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016уч.г | Март-май 2015 | Учителя, Директор школы О.А. Меркушева Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Наличие календарно-тематических планов | Протокол ПС Приказ об утверждении рабочих программ |
| 11 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Апрель 2015 | Директор школы О.А. Меркушева Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 12 | Организация взаимодействия учителей по обеспечению преемственности начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС | 2014-2015 у.г. и далее | Директор школы О.А. Меркушева Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва Руководители ШМО |  | План, протоколы |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу школы | поэтапно | Директор школы О.А. Меркушева | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС ООО | Весь период | Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Диагностические материалы | План контроля |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | Весь период | Директор школы О.А. Меркушева |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ООО | Весь период | Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 2 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО | Весь период | Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Ликвидация затруднений | Протоколы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Директор школы О.А. Меркушева | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС ООО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | Весь период | Директор школы О.А. Меркушева | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение школы печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Директор школы О.А. Меркушева Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва Библиотекарь Нефёдова Г.П. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заместитель директора по УМР Л.Ю. Жигулёва Учитель информатики С.В. Окулова | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | 2014-2015 | Директор школы О.А. Меркушева | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2015 | Директор школы О.А. Меркушева | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на сайте школы |