ПРОЕКТ

Номинация – классный проект

Название проекта - «Наш уютный класс»

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В данном классном кабинете английского языка  17 лет не проводился ремонт,

иногда делали только « косметическое обновление».17 лет  не было в классе детей,

хозяев кабинета, т.к. я, Черепанова Нина Леонидовна , заведующая  этим кабинетом,

была в эти годы заместителем директора по воспитательной работе и классного

руководства не имела. И когда в этом учебном году меня назначили классным  руко-

водителем 5 класса, у нас с ребятами возникла идея реализации классного проекта

«Наш уютный класс».

Цель проекта – создание комфортной, уютной обстановки  в классе для занятий,

отдыха и общения.

Задачи:

1. Формирование благоприятного психологического микроклимата.

2. Развитие эмоционально эстетического восприятия и художественного вкуса.

3. Пропаганда здорового образа жизни, включая культуру тела и жилища.

Возраст учащихся:10-13 лет

Время работы над проектом:1 год; с 1.09.2008 по 1.09.2009 г.

Участники проекта: учащиеся 5 класса, их родители, администрация школы,

классный руководитель, рабочий по зданию.

Мотивация к познанию, работе: ДЕТИ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ  В РОДНОМ, КРАСИ-

ВОМ, УЮТНОМ КЛАССЕ; ХОТЯТ ПРОВОДИТЬ КЛАССНЫЕ ВЕЧЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ; БОЛЬШУЮ

ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ХОТЯТ БЫТЬ В СВОЕМ УЮТНОМ КАБИНЕТЕ .

Этапы осуществления проекта:

| Этапы | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1.Подготовитель- ный. | - Обдумывание выбранного проекта. - Изучение методической литературы по проект- ной деятельности. - Беседы с детьми, их родителями, администра- цией. | С 1 по10 сентября 2008 г. |
| 2.Организацион- ный. | - Оформление проекта в печатном варианте. - Ознакомление с проектом всех участников проекта. | С 10 по 20 сентября |
| 3.Основной этап. | - Реализация проекта «Наш уютный класс». | С 20.09.2008 по 20.08.2009г. |
| 4.Этап рефлексии | - Анкетирование учащихся, родителей. | С 25.08 по 1.09.2009г. |

План реализации:

|  | Мероприятия | Сроки | Отм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеленить класс | сентябрь |  |
| 2. | Осуществить ремонт розетки. | октябрь |  |
| 3. | Заменить сгоревшие лампы. | по возмож. |  |
| 4. | Оформить уголок класса. | сентябрь |  |
| 5. | Разобрать методические пособия по папкам. | декабрь |  |
| 6. | Подкрутить все болты на партах и скамейках. | ноябрь |  |
| 7. | Обновить оформление на планшетах. | в каникулы |  |
| 8. | Приобрести новые шторы на окна (найти спонсоров). | по возмож. |  |
| 9. | С помощью спонсоров приобрести новый магнитофон для дисков. | по возмож. |  |
| 10 | Провести капитальный ремонт в классе: побелить потолок, подо- конники; заштукатурить стены, покрасить окна, стены, пол, шкафы, планшеты. | в летние каникулы |  |
| 11 | Соблюдать нормы СанПиНА. | постоянно |  |
| 12 | Проводить генеральные уборки. | 1 р. в четв. |  |
| 13 | Проветривать кабинет. | по необход. |  |
| 14 | Создать благоприятный психологический микроклимат в классе, чтобы всем детям хотелось скорей прибежать в свой класс. | постоянно |  |
| 15 | Проводить в классе совместные мероприятия с детьми и их роди- телями. | по плану |  |
| 16 | Сделать все возможное, чтобы дети почувствовали себя ответственными хозяевами в этом кабинете; берегли его, заботились и создавали в нем уют. | постоянно |  |

Муниципальное образовательное учреждение Беляевская средняя

общеобразовательная школа

ПРОЕКТ

5 КЛАССА

«Наш уютный класс»

Классный

руководитель:

Черепанова Н.Л.

2008-2009

Муниципальное образовательное учреждение Беляевская средняя

общеобразовательная школа

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

С УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССА

Классный

руководитель:

Черепанова Н.Л.

2008-2009