МОУ Беляевская средняя общеобразовательная школа

проект

«Спешите делать добрые дела»

8 класс

Классный руководитель:

Перевозчикова

Людмила Владимировна

2008 -2009 уч.год

Цель проекта: организация помощи ветеранам войны и труда.

Описание проблемы:

Территория Беляевского поселения расстилается на пять деревень . Самая дальняя деревня -  деревня Ерзовка (15 километров от с.Беляевка),  д.Заборье (5 километров от с.Беляевка), д.Мысы(4 километра от с.Беляевка),д.Пташки (10 километров от с.Беляевка),д. Гляденово (3 километра от с.Беляевка).   В поселении  живут 3 ветерана войны и труда,2 вдовы и 35 тружеников тыла.  Все они нуждаются в нашем внимании и заботе, так как многие из них одиноки, у них проблемы со здоровьем, не хватает средств на жизнь. Большое подспорье в жизни – овощи с собственного огорода. Но ветеранам с каждым годом становится все труднее обеспечивать себя овощами: не хватает средств, физических сил. Молодежь вспоминает о ветеранах войны в основном только 9 Мая, а о ветеранах труда – в День пожилых.

Автор проекта, учитель Беляевской средней общеобразовательной школы Перевозчикова Л.В., и учащиеся 8 класса, где она является классным руководителем, решили организовать шефскую помощь ветеранам войны и труда: вырастить рассаду помидоров, капусты, огурцов, цветов, оказать помощь при посадке рассады в грунт и уходе за растениями (прополка, полив, рыхление, подкормка, постройка парников). Это будет реальной помощью одиноким и престарелым односельчанам, которые нуждаются в нашем внимании и заботе. Проект позволит решить также  проблемы, связанные с сохранением преемственности поколений.

Краткое описание проекта:

Проект состоит из IV этапов.

I этап  –  приобретение семян овощей и цветов. Приобретение пленки, минеральных удобрений, пиломатериала, земли для посева, изготовление ящиков для рассады.

II этап  –  посев и выращивание рассады овощей и цветов. Уход за рассадой.

III этап – оказание помощи ветеранам войны и труда в посадке рассады овощей и цветов, устройства парников.

Уход за растениями (прополка, полив, рыхление, внесение удобрений).

IV  этап - оказание помощи  ветеранам в уборке урожая овощей.

График (рабочий план) осуществления проекта

| График (рабочий план) осуществления проекта |
| --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Приобретение семян овощей и цветов, земли, удобрения | Январь, февраль | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. |
| 2 | Посев семян помидоров и перцев на рассаду | Конец февраля | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 3 | Пикирование рассады помидоров и перцев | Конец марта | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 4 | Посев семян цветов на рассаду | 8.04. – 12.04. | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 5 | Пикирование рассады цветов. | 20.04.09 – 22.04.09 | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 6 | Посев семян капусты на рассаду | 29.04. – 4.05. | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 7 | Уход за рассадой овощей и цветов (полив, внесение удобрений) | Февраль, март, апрель, май | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. Данилюк Т.А. |
| 8 | Приобретение пленки для парников | Конец апреля | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. |
| 9 | Приобретение пиломатериала для парников | апрель | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. |
| 10 | Закладка парников для огурцов, помидоров. | 6.05. – 9.05. | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 11 | Посадка рассады огурцов, помидоров в парники. | 10.05. – 12.05. | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 12 | Уход за рассадой овощей в парниках (полив, проветривание) | 10.05. – 12.06. | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 13 | Помощь ветеранам войны и труда в посадке в грунт Капусты Помидоров огурцов | 1.06. – 6.06. 10.06. – 16.06. 10.06. – 16.06. | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 14 | Помощь ветеранам войны и труда в разбивке клумб для цветов и посадка рассады цветов на клумбы | 15.06. – 30.06. | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 15 | Оказание помощи в уходе за овощами и цветами (полив, прополка, рыхление, внесение удобрений) | Июнь Июль Август сентябрь | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 16 | Оказание помощи ветеранам в уборке овощей | Сентябрь октябрь | Приусадебные участки ветеранов | Перевозчикова Л.В. |
| 17 | Проведение совместного праздника «Осенины» | октябрь | МОУ Беляевская СОШ | Перевозчикова Л.В. |

Ожидаемые результаты

проекта

- Ветераны войны и труда смогут сэкономить денежные средства на приобретение продуктов питания, овощи станут источником витаминов в осеннее – зимний период, помогут укрепить здоровье, разнообразить рацион.

- Учащиеся приучаться оказывать регулярную значимую помощь престарелым, увидят реальные результаты своего труда.

- В результате общения старшими и младшими сможет передаваться нравственный опыт, накопленный предыдущими поколениями, сохраниться преемственность, окрепнут дружеские связи.